УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Аркауловский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

Л.Х. Хайретдинова

«___»__________	2020 г.

ПЛАН
мероприятий Финансового управления Администрации муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по открытию казначейских счетов и переходу на систему казначейских
платежей

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Участие в совещаниях, проводимых ФК в рамках перехода на систему казначейских платежей | Принятие участия | в течение 2020 года |  |
| 2 | Ознакомление с нормативными правовыми актами РФ, разработанными в соответствии с ФЗ № 479- ФЗ, и информацией, размещаемой на сайте ФК в разделе «Система казначейских платежей» и в сети Минфина РБ: Сетевые ресурсы/ Общая для всех/ СИСТЕМА казначейских платежей | Проведение ознакомления | 31.12.2020 | Инспекция по бюджету, отдел исполнения бюджета, сектор доходов, бухгалтерия |

2

| 3 | Направление письма главным распорядителям средств бюджета МР и администрациям сельских поселений муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан о переходе с 01.01.2021 на систему казначейских платежей и о необходимости корректировки реквизитов в муниципальных контрактах, договорах, соглашениях | Доведение письма | после открытия в УФК по РБ казначейских счетов | Бухгалтерия, отдел исполнения бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Представление в УФК по РБ информации о банковских счетах, открытых Финансовому управлению в подразделениях Банка России и кредитных организациях, подлежащих закрытию в связи с переходом на систему казначейских платежей | Направление писем в УФК по РБ | 14.08.2020 | Отдел исполнения бюджета |
| 5 | Представление в УФК по РБ карточки образцов подписей для открытия с 01.01.2021 казначейских счетов Финансовому управлению | Представление карточки | 01.12.2020 | Отдел исполнения бюджета, бухгалтерия |
| 6 | Внесение изменений в Перечень уполномоченных лиц Финансового управления, ответственных за осуществление электронного документооборота, и наделенных правом ЭП при работе в подсистеме ведения НСИ ГИПС ЭБ, утвержденный приказом ФУ АМР Салаватский район РБ от 19.08.2019 №13 | Уточнение приказа Финансового управления | 28.08.2020 | Финансовое управление, главный специалист (инженер-программист) |
| 7 | Направление в УФК по РБ заявки на подключение пользователей Финансового управления к подсистеме ведения НСИ ГИИС ЭБ в части открытия (переоформления, закрытия) лицевых счетов | Предоставление соответствующих полномочий в ГИИС ЭБ | 01.09.2020 | Финансовое управление, главный специалист (инженер-программист) |
| 8 | Формирование в ГИИС ЭБ заявлений на открытие казначейских счетов Финансовому управлению | Формирование заявлений | 01.12.2020 | Отдел исполнения бюджета, бухгалтерия |
| 9 | Доведение сведений о номерах казначейских счетов и их реквизитах до: | Доведение писем с указанием реквизитов | 01.12.2020 | Бухгалтерия, отдел исполнения бюджета |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | главных распорядителей бюджетных средств, финансовых органов сельских поселений, получателей бюджетных средств. |  |  |  |
| 10 | Внесение изменений в платежные реквизиты муниципальных контрактов, договоров, соглашений, заключенных Финансовым управлением, в части указания реквизитов казначейских счетов | Внесение изменений | 31.12.2020 | Бухгалтерия |
| 11 | Мониторинг нормативных правовых актов Финансового управления и приведение их в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» | Внесение изменений | 31.12.2020 | Инспекция по бюджету, отдел исполнения бюджета, бухгалтерия |
| 12 | Адаптация информационных систем для реализации Стандартов электронных сообщений опубликованных на сайте ФК, вступающих в силу с 01.01.2021 | Осуществление адаптации | 30.12.2020 | Финансовое управление, главный специалист (инженер -программист) |
| 13 | Регистрация сотрудников Финансового управления на портале рео.roskazna.ru, размещенном на сайте ФК | Регистрация учетных записей пользователей | 31.12.2020 | Финансовое управление, сотрудники Финансового управления(по служебной записке отделов) |
| 14 | Прохождение электронного обучения на портале рео.roskazna.ru , размещенном на сайте ФК | Прохождение обучения | 31.12.2020 | Финансовое управление, сотрудники Финансового управления (по служебной записке отделов) |
| 15 | Размещение информационного сообщения на официальном сайте Администрации МР Салаватский район РБ в разделе «Финансовое управление» об изменении реквизитов, необходимых для осуществления перевода денежных средств с 01.01.2021 | Актуализация информации, информирование плательщиков | 01.04.2021 | Финансовое управление, главный специалист (инженер -программист), бухгалтерия |
| 16 | Внесение изменений в сведения о бюджетных обязательствах в целях учета и перерегистрации бюджетных обязательств по муниципальным контрактам | Внесение изменений | 28.02.2021 | Отдел исполнения бюджета |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | контрактам, договорам, соглашениям, заключенным Финансовым управлением |  |  |  |
| 17 | Заключение с Отделением НБ по РБ дополнительных Соглашений к договорам банковского счета | Заключение дополнительных Соглашений | 01.01.2021 | Бухгалтерия |
| 18 | Представление в Отделение НБ по РБ заявлений на закрытие банковских счетов | Закрытие счетов | 17.03.2021 | Бухгалтерия |
| 19 | Расторжение: договора с Отделением НБ по РБ «Об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России»; договора с Отделением НБ по РБ «О передаче программного обеспечения»; государственного контракта с АО «Компания ТрансТелеКом» на оказание услуг по предоставлению канала доступа к Транспортному шлюзу Банка России | Расторжение договоров и контрактов | 01.04.2021 | Бухгалтерия, отдел исполнения бюджета |
| 20 | Ежемесячное представление до 01.05.2021 года в Министерство финансов Республики Башкортостан информации по исполнению Плана мероприятий по переходу на систему казначейских платежей | Представление информации | 01.05.2021 | Отдел исполнения бюджета, бухгалтерия |

5